## WBS
学校施設ICT環境保守援業務委託WBS
番号 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 単価 | 人日 | 金額 | 備考
1 | 全体管理
1-1 |  | 業務工程管理
1-2 |  | 月間分析
1-3 |  | 四半期報告
1-4 |  | 年度末業務
1-5 |  | 年初計画
2 | 基本保守業務
2-1 |  | ヘルプデスク
2-2 |  | サポート記録簿作成
2-3 |  | 保守作業者
3 | 特定保守業務
3-1 |  | アップデート管理
3-2 |  | ソフトウェア管理
4 | 管理費
5 | 消耗品費
合計
合計（税込）

## 大仙市提示WBS（別紙）
学校施設ICT環境保守援業務委託WBS（別紙・大仙市提示WBS）
番号 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 単価 | 人日 | 金額 | 備考
1 | 全体管理
1-1 |  | 業務工程管理
|  |  | 技術者A |  | 24 |  | 月管理 2日×12月
1-2 |  | 月間分析
|  |  | 技術者A |  | 12 |  | 分析報告書作成 1日×12月
1-3 |  | 四半期報告 |  |  |  |  | 3カ月に1度報告会
|  |  | 技術者A |  | 4
|  |  | 技術者B |  | 4
1-4 |  | 年度末業務
|  |  | 技術者A |  | 6 |  | 報告書作成
|  |  | 技術者A |  | 10 |  | 異動・削除データ作成
|  |  | 技術者B |  | 10 |  | 異動・削除データ適用
1-5 |  | 年初計画
|  |  | 技術者A |  | 5 |  | 年度計画・年度体制策定
2 | 基本保守業務
2-1 |  | ヘルプデスク
|  |  | 技術作業者 |  | 240
2-2 |  | サポート記録簿作成
|  |  | 技術者A |  | 6
2-3 |  | 保守作業者
|  |  | 技術者A |  | 240
|  |  | 技術者B |  | 240
3 | 特定保守業務
3-1 |  | アップデート管理 |  |  |  |  | 自動処理に失敗したもの
|  |  | 技術者A |  | 10 |  | 自動処理できないもの
|  |  | 技術者B |  | 10
3-2 |  | ソフトウェア管理 |  |  |  |  | 資産管理ソフトで失敗したもの
|  |  | 技術者A |  | 12 |  | 資産管理ソフトで管理できないもの
|  |  | 技術者B |  | 12
4 | 管理費
|  |  | 交通費 |  | 720 |  | 30校×2回×12月
|  |  | 通信費 |  | 12
5 | 消耗品費
|  |  | その他消耗品・印刷費 |  | 12 |  | 主に報告書
合計
合計（税込）