## 表紙(課所別)
令和８年度
建設工事発注見通し
秋田県大仙市
令和８年４月２日

## 発注担当部局連絡先
【発注担当課連絡先】
部 名 |  | 課（所）名／班名 | 電話番号
総務部 |  | 財産活用課／財産活用班 | 0187-63-1111
|  | 総合防災課／防災班 | 0187-63-1111
市民部 |  | 生活環境課／廃棄物班 | 0187-63-1111
健康福祉部 |  | 社会福祉課／企画班 | 0187-63-1111
経済産業部 |  | 企業立地推進課／企業班 | 0187-63-1111
農林部 |  | 農林整備課／農村整備班 | 0187-63-1111
こども未来部 |  | こども政策課／こども政策班 | 0187-63-1111
観光文化スポーツ部 |  | 観光施設課／観光施設班 | 0187-63-1111
|  | 文化財課 | 0187-63-8972
|  | スポーツ振興課／スポーツ振興班 | 0187-63-1111
建設部 |  | 道路河川課／計画整備班、維持班 | 0187-66-4905
|  | 都市管理課／公園班 | 0187-66-4908
|  | 建築住宅課／住宅総務班 | 0187-66-4909
|  | 西仙北･協和建設水道事務所／建設班 | 018-892-3708
|  | 中仙･太田建設水道事務所／建設班 | 0187-88-1116
市立大曲病院 |  | 管理課 | 0187-63-9101
教育委員会事務局 |  | 施設管理課 | 0187-63-1111
|  | 学校給食総合センター | 0187-86-4171
|  | 生涯学習課 | 0187-63-1111
|  | 仙北公民館 | 0187-69-3333
|  | 総合市民会館 | 0187-63-8766
上下水道局 |  | 水道課／計画整備班、維持班 | 0187-63-1111
|  | 下水道課／計画整備班、維持班 | 0187-63-1111
|  | 西仙北･協和建設水道事務所／上下水道班 | 018-892-3696
|  | 中仙･太田建設水道事務所／上下水道班 | 0187-88-1116
神岡支所 |  | 市民サービス課 | 0187-72-2111
西仙北支所 |  | 農林建設課 | 0187-75-2966
協和支所 |  | 市民サービス課 | 018-892-2111
南外支所 |  | 市民サービス課 | 0187-74-2111
太田支所 |  | 市民サービス課 | 0187-88-1111
【発注見通しに係る注意点】
注１ | これはあくまでも公表時点で工事の場所、概要等の発注の見通しが立っている
ものについて掲載したものであり、実際に発注する工事がこの掲載と異なった
り、ここに掲載されていない工事が発注されたりする場合があります。
注２ | 「条件付き一般競争入札」は原則として全ての工事に、「指名競争入札」は条件
付き一般競争入札によらない工事に適用される入札方式です。
注３ | 摘要欄に「事後公表試行」と記載のある案件は、「予定価格の事後公表の試行
に係る実施要綱」に基づき、予定価格を事前に公表せずに入札を行う予定のも
のです。
注４ | 公表時点ですでに入札公告（指名競争入札にあっては指名通知、随意契約にあっ
ては見積書の徴取）を行った工事については、掲載しておりません。

## 令和8年度建設工事発注見通し
No. | 部・支所名 | 課名 | 工事名称 | 工事場所 | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定時期（四半期区分） | 工期 | 概要 | 摘要
1 | 総務部 | 財産活用課 | 旧大沢郷小学校体育館解体工事 | 旧大沢郷小学校体育館 | 総合評価 （簡易型） | 建築一式工事 | 第１四半期 | 6ヶ月 | 鉄骨造平屋建 ７３９ｍ２
2 | 総務部 | 財産活用課 | 旧淀川保育園解体工事 | 旧淀川保育園 | 総合評価 （簡易型） | 建築一式工事 | 第１四半期 | 6ヶ月 | 鉄骨造平屋建 ６９６．６５ｍ２
3 | こども未来部 | こども政策課 | 神岡中央公園駐車場整備工事 | 神宮寺字中瀬古川敷 地内 | 条件付き一般競争入札 | 一般土木工事 | 第１四半期 | 5ヶ月 | 施工面積＝１，５５１ｍ２ 路盤工＝１，４６０ｍ２ 構造物取壊し一式
4 | 建設部 | 道路河川課 | 杉本桜田線舗装打換え工事 | 高関上郷字桜田 地内 | 条件付き一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 3ヶ月 | 舗装打換え 施工延長 Ｌ＝１００ｍ
5 | 建設部 | 道路河川課 | 花館上町柳町線道路改良工事 | 花館上町 地内 | 総合評価 （地域維持型） | 一般土木工事 | 第１四半期 | 4ヶ月 | 道路改良 Ｌ＝４０ｍ
6 | 建設部 | 道路河川課 | 福見町戸蒔線側溝改良工事 | 戸蒔字松ノ木 地内 | 総合評価 （地域維持型） | 一般土木工事 | 第１四半期 | 3ヶ月 | 側溝改良 施工延長 Ｌ＝４０ｍ
7 | 建設部 | 道路河川課 | 区画線設置工事 | 市内全域 | 条件付き一般競争入札 | 路面標示工事 | 第２四半期 | 3ヶ月 | 外側線 Ｌ＝３２，０２０ｍ、中央線外 Ｌ＝９，５６５ｍ
8 | 建設部 | 道路河川課 | 坊ケ沢八石線舗装打換え工事 | 神宮寺字二タ子沢 地内 | 条件付き一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 3ヶ月 | 舗装打換え 施工延長 Ｌ＝８０ｍ
9 | 建設部 | 道路河川課 | 戸月大野線舗装修繕工事 | 北楢岡字戸月 地内 | 条件付き一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 3ヶ月 | 切削オーバーレイ 施工延長 Ｌ＝７０ｍ
10 | 建設部 | 道路河川課 | 中仙太田仙北幹線舗装修繕工事 | 堀見内字二井関 地内 | 条件付き一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 3ヶ月 | 切削オーバーレイ 施工延長 Ｌ＝１００ｍ
11 | 建設部 | 道路河川課 | 仙北太田線舗装修繕工事 | 福田字内巻 地内 | 条件付き一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 3ヶ月 | 切削オーバーレイ 施工延長 Ｌ＝７０ｍ
12 | 建設部 | 道路河川課 | 協和・河辺線路面修繕工事 | 協和荒川字徳瀬 地内 | 総合評価 （簡易型） | 舗装工事 | 第２四半期 | 3ヶ月 | 舗装打換え 施工延長 Ｌ＝２８０ｍ
13 | 建設部 | 道路河川課 | 豊岡大神成路面修繕工事 | 大神成字上村 地内 | 総合評価 （簡易型） | 舗装工事 | 第１四半期 | 3ヶ月 | 舗装打換え 施工延長 Ｌ＝１８０ｍ
14 | 建設部 | 西仙北･協和建設水道事務所 | 上野・松山線 舗装打換え工事 | 土川字刈布沢 地内 | 総合評価 （地域維持型） | 舗装工事 | 第２四半期 | 3ヶ月 | 施工延長 Ｌ＝６０ｍ
15 | 建設部 | 西仙北･協和建設水道事務所 | 楯越・生内線 道路排水整備工事 | 土川字雁田沢 地内 | 条件付き一般競争入札 | 一般土木工事 | 第２四半期 | 3ヶ月 | 施工延長 Ｌ＝１０ｍ
16 | 建設部 | 西仙北･協和建設水道事務所 | 大場沢線 道路排水整備工事 | 大沢郷宿字滝ヶ沢 地内 | 条件付き一般競争入札 | 一般土木工事 | 第２四半期 | 3ヶ月 | 施工延長 Ｌ＝７ｍ
17 | 建設部 | 中仙･太田建設水道事務所 | 水上万願寺線舗装打換え工事 | 清水字鍛冶屋敷 地内 | 総合評価 （地域維持型） | 舗装工事 | 第１四半期 | 3ヶ月 | 舗装打換工 Ｌ＝２１０ｍ Ａ＝９５０ｍ２
18 | 建設部 | 中仙･太田建設水道事務所 | 中道下村線舗装打換え工事 | 豊岡字米沢 地内 | 総合評価 （地域維持型） | 舗装工事 | 第１四半期 | 3ヶ月 | 舗装打換工 Ｌ＝８０ｍ Ａ＝３６０ｍ２
19 | 建設部 | 中仙･太田建設水道事務所 | 高野高田線横断暗渠改良工事 | 太田町斉内字高田 地内 | 条件付き一般競争入札 | 一般土木工事 | 第２四半期 | 3ヶ月 | カルバート工 Ｌ＝１４ｍ
20 | 建設部 | 中仙･太田建設水道事務所 | 桜佐幣神大釣木線外１路線舗装打換え工事 | 太田町国見字大釣木 地内 | 条件付き一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 3ヶ月 | 舗装打換工 Ｌ＝１８０ｍ
21 | 教育委員会事務局 | 施設管理課 | 大曲小学校受水槽改修工事 | 大曲小学校 | 条件付き一般競争入札 | 給排水暖冷房衛生設備工事 | 第２四半期 | 5ヶ月 | 受水槽・高置水槽改修工事 一式
22 | 教育委員会事務局 | 生涯学習課 | はぴねす大仙照明ＬＥＤ化更新工事 | 幸町 地内 | 条件付き一般競争入札 | 電気工事 | 第１四半期 | 3ヶ月 | 照明ＬＥＤ化工事 一式
23 | 教育委員会事務局 | 仙北公民館 | 仙北ふれあい文化センター屋上防水改修工事 | 堀見内字元田茂木 地内 | 条件付き一般競争入札 | 専門工種 | 第１四半期 | 3ヶ月 | 改質アスファルトシート防水改修 事務室・会議室屋上
24 | 上下水道局 | 水道課 | 内小友東部地区 配水管布設工事 | 内小友字上高花、宮林 地内 | 総合評価 （簡易型） | 水道施設工事 | 第１四半期 | 7ヶ月 | 配水管ＨＰＰＥΦ１５０～５０ Ｌ＝９５１．７ｍ
25 | 上下水道局 | 水道課 | 大曲丸の内町 配水管移設工事 | 大曲丸の内町 地内 | 総合評価 （簡易型） | 水道施設工事 | 第１四半期 | 6ヶ月 | 配水管ＧＸ－ＤＩＰΦ２００～１００ Ｌ＝９３．２ｍ、配水管撤去ＤＩＰΦ２００～１００ Ｌ＝５１．７ｍ
26 | 上下水道局 | 水道課 | 大曲丸の内町 配水管改良工事 | 大曲丸の内町 地内 | 条件付き一般競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 5ヶ月 | 配水管ＨＰＰＥΦ７５ Ｌ＝１４５．０ｍ
27 | 上下水道局 | 水道課 | 西根水管橋 下部工建設工事 | 大曲西根字瀬下 地内 | 条件付き一般競争入札 | 一般土木工事 | 第１四半期 | 6ヶ月 | 既製杭基礎 Ｎ＝１１本、重力式橋台 Ｎ＝２基
28 | 上下水道局 | 水道課 | 雄物川取水施設管理棟 擁壁補修工事 | 大曲西根字瀬下 地内 | 条件付き一般競争入札 | 法面工事 | 第１四半期 | 3ヶ月 | 盛土 Ｖ＝１２１ｍ３、プレキャスト法枠 Ａ＝６５ｍ２
29 | 上下水道局 | 水道課 | 刈和野地区 配水管改良工事Ａ工区 | 刈和野 地内 | 総合評価 （簡易型） | 水道施設工事 | 第１四半期 | 7ヶ月 | 配水管ＨＰＰＥΦ１００～５０ Ｌ＝１１６９．１ｍ
30 | 上下水道局 | 水道課 | 刈和野地区 配水管改良工事Ｂ工区 | 刈和野 地内 | 総合評価 （簡易型） | 水道施設工事 | 第１四半期 | 7ヶ月 | 配水管ＨＰＰＥΦ７５～５０ Ｌ＝６４４．８ｍ
31 | 上下水道局 | 水道課 | 宇津台浄水場配水池レベルスイッチ設置工事 | 大曲西根字宇津台 地内 | 条件付き一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 6ヶ月 | 配水池レベルスイッチ設置 Ｎ＝１台 盤・監視システム改造 Ｎ＝一式
32 | 上下水道局 | 水道課 | 神岡地域浄水場機器更新工事 | 神宮寺浄水場・宇船・戸月浄水場 | 条件付き一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 6ヶ月 | 神宮寺浄水場 送水ポンプ更新 １基 宇船・戸月浄水場 配水ポンプ更新 １基、逆洗ポンプ更新 １基
33 | 上下水道局 | 下水道課 | 公共下水道管渠改築工事 | 堀見内字西穴沢 地内 | 条件付き一般競争入札 | 一般土木工事 | 第１四半期 | 5ヶ月 | 施工延長 Ｌ＝６７．０ｍ
34 | 上下水道局 | 下水道課 | 公共下水道マンホールポンプ更新工事 | 大曲福見町 地内 | 条件付き一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 6ヶ月 | 水中汚水汚物ポンプ更新 Ｎ＝１台
35 | 上下水道局 | 下水道課 | 公共下水道マンホールポンプ更新工事 | 花館柳町 地内 | 条件付き一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 6ヶ月 | 水中汚水汚物ポンプ更新 Ｎ＝２台
36 | 上下水道局 | 下水道課 | 公共下水道マンホールポンプ更新工事 | 神宮寺字蒲 地内 | 条件付き一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 6ヶ月 | 水中汚水汚物ポンプ更新 Ｎ＝２台
37 | 上下水道局 | 下水道課 | 神岡西部地区処理施設電気設備更新工事 | 神宮寺字宇留井谷地 地内 | 条件付き一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 8ヶ月 | メカセラ装置制御盤更新 Ｎ＝１台
38 | 上下水道局 | 西仙北･協和建設水道事務所 | 川西簡易水道事業 送水管配水管改良工事 | 高城 地内 | 条件付き一般競争入札 | 水道施設工事 | 第２四半期 | 4ヶ月 | 配水管（Φ１５０）Ｌ＝４０．０ｍ 送水管（Φ１５０）Ｌ＝４０．０ｍ
39 | 上下水道局 | 西仙北･協和建設水道事務所 | 西仙北地域浄水場機器更新工事 | 西仙北地域簡易水道施設 | 条件付き一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第２四半期 | 9ヶ月 | 残留塩素計設置 ４基、送水ポンプ仕切弁更新 ２基、送水ポンプ更新 １基、排水ポンプ更新 １基
40 | 上下水道局 | 西仙北･協和建設水道事務所 | 協和地域浄水場機器更新工事 | 協和地域簡易水道施設 | 条件付き一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第２四半期 | 9ヶ月 | 配水ポンプ更新 ２基、浄水濁度計更新 １基、シーケンサ機器更新 ２台、取水井水位計更新 １基、２号原水ポンプ更新 １基、取水ポンプ更新 ２基、配水流量計更新 １基、膜ろ過ユニット流量弁更新 ２基
41 | 上下水道局 | 中仙･太田建設水道事務所 | 特環下水北村街道ノ上ＭＰ 汚水ポンプ更新工事 | 北村街道ノ上ＭＰ場 | 条件付き一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第２四半期 | 4ヶ月 | 汚水ポンプ更新 Ｎ＝２台
42 | 上下水道局 | 中仙･太田建設水道事務所 | 太田今泉地区農集処理施設 水中撹拌ポンプ・汚泥引抜ポンプ更新工事 | 太田今泉地区農集処理施設 | 条件付き一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第２四半期 | 6ヶ月 | 水中攪拌ポンプ更新 Ｎ＝１台 汚泥引抜ポンプ更新 Ｎ＝１台
43 | 上下水道局 | 中仙･太田建設水道事務所 | 小神成地区農集処理施設 脱臭装置活性炭更新工事 | 小神成地区農集処理施設 | 条件付き一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第２四半期 | 6ヶ月 | 脱臭装置活性炭更新 Ｎ＝一式
44 | 上下水道局 | 中仙･太田建設水道事務所 | 小神成地区農集処理施設 キュービクル内高圧機器更新工事 | 小神成地区農集処理施設 | 条件付き一般競争入札 | 電気工事 | 第１四半期 | 6ヶ月 | キュービクル内高圧機器更新 Ｎ＝一式
45 | 西仙北支所 | 農林建設課 | 砂子沢地区補完工事 | 大沢郷宿字砂子沢 地内 | 条件付き一般競争入札 | 造園工事 | 第２四半期 | 3ヶ月 | 植栽地の地拵え Ａ＝１，７００ｍ２ 植栽工 Ｎ＝１５０本
46 | 協和支所 | 市民サービス課 | 道の駅協和受変電設備更新工事 | 道の駅協和 | 条件付き一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 7ヶ月 | 受変電設備更新 １基
※公表日時点での工事場所、概要等の発注の見通しが立っているものについて掲載したものであり、実際に発注する工事がこの掲載と異なったり、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。