## タイムテーブル
「○○○○○○」 タイムテーブル
日時 平成○○年○○月○○日（○）○○:○○開場 ○○:○○開演
月日 | 時間 | 舞台 | 会場設営 | 楽屋まわり・出演者等

## タイムテーブル（例）
平成27年度協和市民センター自主事業
「大仙太鼓フェスティバル」 タイムテーブル
日時 平成27年8月2日（日）12:30開場 13:00開演
月日 | 時間 | 舞台 | 会場設営 | 楽屋まわり・出演者等
7/31(金) | 9:00 | 仕込 | ○仕込み立会
8/1(土) | 10:00 |  | ○会場設営 | ○控室準備
・場外（入口看板）
・控室準備
8/2(日) | 8:00 | 舞台スタッフ入 | ○ケータリング準備 | ○ケータリング準備
| 8:30 | リハーサル | ○リハーサル立会
（唐松太鼓保存会）
| 9:00 | 出演者来館 | ○スケジュール確認
搬入
|  | リハーサル | ○リハーサル立会
（出演順）
| 10:00 |  | ○会館スタッフ入
○会場設営
・モギリ準備
・配布チラシ、アンケート、
パンフレット組み
○当日券販売
|  | 最終チェック | ○開場、開演時間の最終確認
| 11:30 | 開場1時間前 | ○受付準備
・エントランス整理
| 12:25 | 開場5分前 | ○ホールエントランス開扉
| 12:30 | 開場（客入れ） | ○モギリ
○客席扉全開 ○クローク・サービス
○プレゼント等預かり
| 12:55 | 開演5分前 | ○開演前のアナウンス
（1ベル）
| 13:00 | 第1部開演 | ○客席扉全扉
|  | （2ベル） | ○途中入場者対応
| 14:20 | 休憩（15分間） | ○2部開始時間のアナウンス
○客席扉全開
| 14:35 | 第2部開演 | ○客席扉全扉
| 15:54 | 終演 | ○客席扉全開 ○クローク・サービス（あれば返却）
|  | 客出し | ○アンケート回収
|  | バラシ | ○客席チェック | ○出演者見送り
| 17:00 | 搬出 | ○看板撤去
撤収
記入例

## 舞台図
舞台レイアウト |  | 催物：○○○○○○
【 】
【 】
※その他連絡事項等あれば記入願います。
C
L
Memo
C
L
C
L
Memo
C
L
C
L
Memo

## 舞台図（例）
舞台レイアウト |  | 催物：○○○○○○
【開会式】
緞帳あり
横看板
音響 ＭＣ：陰、演台：Ｗ／Ｌ
照明 1sus、2sus、Cl、Fr（3段）
パーライト（看板）、ホリ
下手側：イス４脚、上手側：イス７脚
看板吊り込み：業者持ち込みの上、貼り付け（終了後撤去、持ち帰り）
【アトラクション】
緞帳あり（２部終わり）
横看板はそのまま
音響 ＭＣ：陰、歌い手：Ｗ／Ｌ（ハンド）
照明 1sus、2sus、3Sus、Cl、Fr（3段）
パーライト（看板）、ホリ
進行はカゲアナで。
出演者は下手出、下手ハケ
※その他連絡事項等あれば記入願います。
C
L
Memo
C
L
主催者（４名）
来賓（７名）
演台
MC
C
L
Memo
C
L
MC
C
L
記入例

## 舞台図（例 吹奏楽）
舞台レイアウト |  | 催物：○○○○○○
【1部】
照明 反響板・CL・Fr 音響 Ｗ／Ｌ２（カゲアナ１・演奏者１） RECあり（機材持込）
下手側：イス４脚、上手側：イス７脚
【2部】
照明 反響板・CL・Fr ホリ・Par 音響 Ｗ／Ｌ２（カゲアナ１・演奏者１） RECあり（機材持込）
下手側：イス４脚、上手側：イス７脚
C
L
Memo
C
L
上段 平台 6*6 5枚
下段 平台 4*6 5枚
指揮者台
カゲ
C
L
C
L
上段 平台 6*6 5枚
下段 平台 4*6 5枚
指揮者台
カゲ
C
L
Memo
ホリ幕（色はお任せ）
記入例
（吹奏楽等）