## 記載例
：入力
スライド変更額確認調書
○○○○工事
|  |  |  | 請負額（税込） ： |  | 109725000 |  |  |  | 予定価格（税込）： | 115500000
資材名 | 規格 | 購入 年月 | 単位 | 変動前資材価格 |  |  | 既済部分 |  | 変動後資材価格 |  |  | 摘要
|  |  |  | 数量 ① | 単価 ② | 金額 ③=①×② | 数量 ④ | 金額 ⑤=④×② | 数 量 ⑥=①-④ | 単価 ⑦ | 金 額 ⑧=⑥×⑦
溝形鋼 | ［125×65×6 SS400 | H20年5月 | t | 20 | 76000 | 1520000 |  | 0 | 20 | 80000 | 1600000
|  | H20年6月 | t | 80 | 76000 | 6080000 |  | 0 | 80 | 83000 | 6640000
|  | H20年7月 | t | 100 | 76000 | 7600000 |  | 0 | 100 | 85000 | 8500000
等辺山形鋼 | L50×50×6 SS400 | H20年6月 | t | 50 | 148000 | 7400000 |  | 0 | 50 | 170000 | 8500000
|  | H20年7月 | t | 45 | 148000 | 6660000 |  | 0 | 45 | 175000 | 7875000
|  | H20年8月 | t | 20 | 148000 | 2960000 |  | 0 | 20 | 180000 | 3600000 | 見込
平鋼 | FB50×6 SS400 | H20年7月 | t | 23 | 75000 | 1725000 |  | 0 | 23 | 80000 | 1840000
|  | H20年8月 | t | 15 | 75000 | 1125000 |  | 0 | 15 | 82000 | 1230000 | 見込
|  |  |  | 35070000 |  |  | 0 |  | 39785000
⑨変動対象数量の変動前価格計＝(③－⑤）×消費税率
|  |  | ( | 35070000 | － | 0 | ) × | 108 | ／ | 100
|  |  | ＝ | 37875600 | 一円未満切り捨て
⑩変動対象資材価格計＝⑧×消費税率
|  |  |  | 39785000 | × | 108 | ／ | 100
|  |  | ＝ | 42967800 | 一円未満切り捨て
|  |  | 鋼材類の変動額＝ ⑩－⑨ ＝ |  |  | 5092200
|  |  | 請負額 １％ ＝ |  |  | 1097250 | 一円未満切り捨て
鋼材類に関して、変動額が、請負額の１％以上のため協議対象。
設計年月時点の単価
実際に購入
した金額
受注者作成
様式-S1に添付

## 確認書 (請負者5項協議時添付)
スライド変更額確認調書
工事
|  |  |  | 請負額（税込） ： | [5 empty] | 予定価格（税込）：
資材名 | 規格 | 購入 年月 | 単位 | 変動前資材価格 |  |  | 既済部分 |  | 変動後資材価格 |  |  | 摘要
|  |  |  | 数量 ① | 単価 ② | 金額 ③=①×② | 数量 ④ | 金額 ⑤=④×② | 数 量 ⑥=①-④ | 単価 ⑦ | 金 額 ⑧=⑥×⑦
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
⑨変動対象数量の変動前価格計＝(③－⑤）×消費税率
|  |  | ( | 0 | － | 0 | ) × | 108 | ／ | 100
|  |  | ＝ | 0 | 一円未満切り捨て
⑩変動対象資材価格計＝⑧×消費税率
|  |  |  | 0 | × | 108 | ／ | 100
|  |  | ＝ | 0 | 一円未満切り捨て
|  |  | 鋼材類の変動額＝ ⑩－⑨ ＝ |  |  | 0
|  |  | 請負額 １％ ＝ |  |  | 0 | 一円未満切り捨て
鋼材類に関して、変動額が、請負額の１％以上のため協議対象。