## パトロールチェックリスト
第1号様式（第3条関係）
工事現場パトロールチェックリスト
工事担当課： |  | 監督員： |  |  | 平成 年 月 日
契約番号： |  |  |  | 請負金額 | 落札率
工 事 名： |  |  |  | 路線名等：
請負業者： |  |  |  | 施工場所：
主なチェック項目 | 細目 |  | 点 検 項 目 |  |  | 良否
| 管理体制の表示 | 1 | 緊急時の連絡組織図は整備されているか。
|  | 2 | 施工体系図は掲示してあるか。
１．工事の管理 |  | 3 | 各種標識及び表示は適切に表示されているか。
体制 | 危険予知活動 | 4 | 確実かつ有効に実施されているか。
| 新規入場者教育 | 5 | 確実かつ有効に実施されているか。
| 有資格者の配置 | 6 | 有資格者の確認（免許等）をしているか。
| 下請負者の配置 | 7 | 元請負者と下請負者の施工範囲及び内容確認。
| 保安施設 | 8 | 保安柵、保安灯の設置及び使用方法は適切か。
|  | 9 | 作業従事者の防護設置は十分なされているか。
２．保安施設の |  | 10 | 工事関係者以外に対しての防護措置は十分か。
整備状況 | 交通対策 | 11 | 歩行者通路及び車線は十分確保されているか。
|  | 12 | 保安要員の確保・適正配置がなされているか。
|  | 13 | 交通規制・警戒・迂回等の標識は適正配置か。
| 山留・仮締切り | 14 | 山留及び仮締切りに不備はないか。
３．工事用仮設 | 及び足場 | 15 | 足場・手摺り等に不備はないか。
構造物の | すり付け及び | 16 | 段差のすり付けが危険でないか。
安全確認 | 覆工 | 17 | 覆工は安全か。
| 在来施設物防護 | 18 | 架空線・埋設物・工作物の防護方法は適切か。
|  | 19 | 作業従業員の服装及び安全装備は適切か。
|  | 20 | 休息は適切に実施されているか。
|  | 21 | 現場詰所の整理・防火対策は十分か。
|  | 22 | 現場内の資機材は整理整頓されているか。
|  | 23 | 作業に応じた適正な人員配置がされているか。
４．工事中の | 施工時の安全 | 24 | 作業内容が作業従事者に伝達されているか。
作業管理 | 管理 | 25 | 建設機械の用途外使用はないか。
|  | 26 | 建設機械の作業は安全に行われているか。
|  | 27 | 荷揚げ機械のワイヤーの玉掛けは適正か。
|  | 28 | 墜落防止装置（安全帯・脚立等）は適切か。
|  | 29 | 工事用通路及び作業帯に不備はないか。
|  | 30 | 酸欠防止対策・換気に不備はないか。
５．緊急時の対策 | 異常気象時対策 | 31 | 大雨・強風・雷・雪・地震等の対策は十分か。
６．各工種の | 現場との比較 | 32 | 設計書と現場の明らかな相違はないか。
施工方法 |  | 33 | 施工計画書に基づいた施工方法である。
７．その他の |  | 34 | 道路使用許可等関係法令を遵守している。
事項 |  | 35 | 本工事で特に配慮すべき対策は十分か。
８．特記すべき | ・工事進捗率
事項及び
意見
パトロール実施者所属職氏名： |  | 総務部契約検査課